Acta Reunión

La reunión se llevado a cabo en las oficinas de Podema, el día 4 de Mayo del año 2023 con el propósito de coordinar el calendario de entregas y recepción de las impresiones de CPR (Child Progress Report) correspondiente al año fiscal 2022, actividad que realiza ChildFund como parte de sus procedimientos anuales.

Participantes:

Andrea Lopez- Imprenta Weingberg

Hugo Rojas- Outsourcing Podema

Amparo Camacho. Outsourcing Podema

Eliana Paco- ChildFund Bolivia

Lies Peredo-ChildFund Bolivia

CONCLUSIONES. -

1.-Contacto técnico operativo

El contacto a nivel Outsourcing Podema será Hugo Rojas para la aprobación de prueba de color, para entrega y recepción de CPRs.

El contacto a nivel Imprenta Weingberg será Andrea Lopez, con quien coordinaremos observaciones y a quien se enviara el material digital mediante un link de Google Drive que Podema enviara en un email con copia a ChildFund.

El contacto a nivel Oficina País será Lies Peredo Rodriguez quien coordinará las entregas y recepciones con Hugo y Andrea así como las observaciones o dificultades que puedan surgir.

2.-Calendario de Entregas y recepciones CPRs (Adjuntamos calendario)

Lunes 8 de Mayo, Podema enviara a la imprenta las 3 platillas de CPR por etapa de vida a horas 10:00 para la prueba de color.

Martes 9 de Mayo se realizará la aprobación de las pruebas de color con el material física a horas: 15:00 en oficinas de Podema.

Miércoles 10 de Mayo se realizara la primera entrega de CPRs a la Imprenta. Las cantidades podrán variar de 2500 a 5000. El envió se realizará vía email, adjuntando un link Google Drive, al correo de Andrea Lopez (alopez@imprentaweinberg.com) con copia al equipo de patrocinio de ChildFund.

Viernes 12 de Mayo se recibirá el primer grupo de CPRs por parte de la imprenta a horas 17.00 como máximo.

Durante la segunda, tercera y cuarta semana de Mayo, todos los envíos se realizarán vía el link Google drive los días Martes y Viernes por parte de Podema horas 9:00. La imprenta Weingberg realizara la entrega de CPRs impresos los días Martes y Jueves hasta horas 17:00 en oficinas de Podema.

La imprenta solicita informar 1 día antes la cantidad de CPRs que se le hará entrega para planificar logística.

3.-Proceso envío y control de calidad de CPRs

Los socios locales pueden realizar los envíos de CPRs todos los días ya que el Sitrapo estrá habilitado para este propósito.

Los envíos de CPRs por los socios locales, se realizará por comunidad y etapa de vida.

El control de calidad se realizará todos los días por parte de ChildFund y Podema para asegurar continuidad y fluidez en las entregas de CPRs a la imprenta.